УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии

________________А. Е. Ксензов

«____» ________ 2007 г.

ПАКЕТ  КОНКУРСНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

«Реконструкция ул. Большевистской  Бердского  шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске»

##### Новосибирск 2007 год

## СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Название | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационная карта конкурса. | 3 |
| 2 | Требования к участникам размещения заказа | 6 |
| 3 | Порядок предоставления, разъяснений положений и внесений изменений в конкурсную документацию | 6 |
| 4 | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе | 7 |
| 5 | Порядок формирования цены контракта | 8 |
| 6 | Оформление конкурсной заявки | 8 |
| 7 | Прием и регистрация конкурсных заявок | 9 |
| 8 | Изменения конкурсных заявок и их отзыв | 9 |
| 9 | Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе | 9 |
| 10 | Порядок рассмотрения конкурсных заявок | 10 |
| 11 | Оценка и сопоставление конкурсных заявок | 10 |
| 12 | Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса | 11 |
| 13 | Рекомендуемые формы заполнения конкурсной документации | 12 |
|  | Форма Ф-1. Перечень документов, предоставляемых в составе конкурсной заявке | 12 |
|  | Форма Ф-2. Конкурсное предложение. | 13 |
|  | Приложение к заявке (к форме Ф-2) | 14 |
|  | Форма Ф-3. Анкета участника размещения заказа. | 15 |
|  | Форма Ф-4. Доверенность. | 16 |
|  | Форма Ф-5. Запрос на разъяснение конкурсной документации. | 17 |
|  | Форма Ф-6. Предложения участника по функциональным и качественным характеристикам объемов выполняемых работ. | 18 |
|  | Форма Ф-7. Банковская гарантия | 19 |
|  | Форма Ф-7/1. Полис. | 20 |
|  | Форма Ф-8. График производства работ. | 21 |
|  | Форма Ф-9. Общие сведения: Граждане - ПБОЮЛ. | 22 |
|  | Форма Ф-10. Справочная информация: Контактны лица | 23 |
|  | Форма Ф-11. Справочная информация: Аффилированные лица | 24 |
|  | Форма Ф-12. Участие в судебных разбирательствах. | 25 |
|  | Форма Ф-13. Надежность: Финансовая деятельность | 26 |
|  | Форма Ф-14. Ресурсы: Оборудование и программное обеспечение | 27 |
|  | Форма Ф-15. Ресурсы: Квалификационный состав | 28 |
|  | Форма Ф-16. Послужной список. | 29 |
|  | Форма Ф-17. Ресурсы: Квалификационный состав специалистов (ИТР и специалисты, в т.ч. инженерное сопровождения) | 30 |
|  | Форма Ф-18. Квалификационный состав. Рабочие | 31 |
|  | Форма Ф-19. Опыт: Объем выполненных работ | 32 |
|  | Форма Ф-20. Опыт: Объекты-представители. Сведения об аналогичных по сложности контрактах. | 33 |
|  | Форма ф-21. Текущие проекты. | 34 |
|  | Форма Ф-22. Привлекаемые организации: Субподрядчики. | 35 |
|  | Приложения к конкурсной документации: |  |
|  | Приложение 1. Проект муниципального контракта | 36 |
|  | Приложения к муниципальному контракту: |  |
|  | Приложение 1. График производства подрядных работ. | 51 |
|  | Приложение 2. Форма гарантийного паспорта. | 52 |

- Информационная карта Конкурсной заявки.

| № п/п | Сведения |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальный Заказчик | Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» (МУ «ОКС ГУБО»). Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96. Фактический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96. Телефон: (383) 224-09-84, факс (383) 224-04-38 |
| 2. | Контактные лица Заказчика | Ф.И.О. Должность Телефон Губер Борис Мильевич Главный инженер ГУБО (383) 224-08-29 Алексеевский Юрий Вениаминович Директор МУ «ОКС ГУБО» (383) 224-09-84 |
| 3. | Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, расположен: г. Новосибирск, 630099, Красный проспект, 34. Тел. 222-75-08 , факс.227-03-94. Контактное лицо: Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38 e-mail: Smarochkina@admnsk.ru |
| 4. | Форма торгов | Открытый конкурс. |
| 5. | Предмет Конкурса | «Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске». Начальная цена контракта –558 748,12 тыс. руб. (в том числе 2007г.-343000,0тыс.руб.) Срок выполнения работ – сентябрь 2008 г. |
| 6. | Источник средств | Бюджет города Новосибирска. |
| 7. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Форма оплаты – безналичная: в 2007 году – 343000,0 тыс.рублей, оплата в 2008 году будет осуществляться в пределах установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Оплата выполненных и принятых работ производится по счетам-фактурам на основании справок КС-2, КС-3. по письменной просьбе Подрядчика Заказчик имеет право после подписания муниципального контракта выплачивать аванс на закупку материалов, конструкций и оборудования, необходимый для выполнения работ, связанных с исполнением муниципального контракта в размере до 30% от установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год. |
| 8. | Краткая техническая характеристика выполняемых работ | 1. Реконструкция проезжей части ул. Большевистской и Бердского шоссе с усилением асфальтобетонного покрытия, устройством дополнительных полос движения, реконструкцией перекрестков и заездных карманов на остановках общественного транспорта с общей протяженностью участка 13,4 км. 2. Реконструкция путепровода по схеме 11,5+22+11,5 через железнодорожные пути с полной заменой пролетных строений. 3. Строительство шести пешеходных мостов с освещением через ул. Большевистскую и Бердское шоссе. 4. Реконструкция светофорных объектов – 8 шт. 5. Вынос из зоны строительства инженерных коммуникаций (линия связи электрокабеля). Выполненные работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5% такого в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ или объему не требуемой части работ, но не более чем на 5% такой цены. |
| 9. | Правомочность поставщиков – участников Конкурса | Участниками являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Участник считается удовлетворяющим требованиям правомочности, если: 1) Соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. 2) Не проводится процедура ликвидации Участника – юридического лица или не проводится в отношении Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства. 3) Не проводится приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 4) Отсутствует у Участника задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 5) Отсутствует в предусмотренном действующим законодательством реестре недобросовестных поставщиков сведения об Участнике. 6) Участник не должен входить в одну группу лиц и не должен быть аффилированным лицом (Закон «О конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках») с другим Участником Конкурса. |
| 10. | Документы, входящие в состав Конкурсной заявки. | 1. Перечень документов, предоставляемых в составе конкурсной заявке (Форма Ф-1) 2. Конкурсное предложение (Форма Ф-2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма Ф-3). 4. Доверенность (Форма Ф-4). 5. Запрос на разъяснение конкурсной документации(Форма Ф-5). 6. Предложения участника по функциональным и качественным характеристикам объемов выполняемых работ (Форма Ф-6). 7. Банковская гарантия (Форма Ф-7). 7/1. Полис (Форма 7/1). 8. График производства работ (Форма Ф-8). 9. Общие сведения: Граждане – предприниматели без образования юридического лица (Форма Ф-9). 10. Справочная информация: Контактны лица (Форма Ф-10). 11. Справочная информация: Аффилированные лица (Форма Ф-11). 12. Участие в судебных разбирательствах (Форма Ф-12). 13. Надежность: Финансовая деятельность (Форма Ф-13). 14. Ресурсы: Оборудование и программное обеспечение (Форма Ф-14). 15. Ресурсы: Квалификационный состав (Форма Ф-15). 16. Послужной список (Форма Ф-16). 17. Ресурсы: Квалификационный состав специалистов (ИТР и специалисты, в т.ч. инженерное сопровождение) (Форма Ф-17). 18. Квалификационный состав. Рабочие(Форма Ф-18). 19. Опыт: Объем выполненных работ (Форма Ф-19). 20. Опыт: Объекты-представители. Сведения об аналогичных по сложности контрактах (Форма Ф-20). 21. Текущие проекты (Форма Ф-21). 22. Привлекаемые организации: Субподрядчики (Форма Ф-22). |
| 11. | Требования к предложениям о цене контракта | В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
| 12. | Язык Заявки | Русский |
| 13. | Валюта Заявки | Российский рубль |
| 14. | Разъяснения Конкурсной документации | Заказчик отвечает на просьбу о разъяснении, полученную при условии получения запроса не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи Заявок. |
| 15. | Альтернативные предложения | Любые альтернативные предложения к документации для Конкурса не допустимы и являются основанием для отклонения Заявки. |
| 16. | Количество экземпляров Заявки | 1 оригинал и 1 копия, запечатанные в разные конверты и вложенные в один общий конверт. |
| 17. | Дата начала приема заявок | С 12 апреля 2007 года |
| 18. | Дата и время окончания приема заявок | 11-00 часов (местного времени) 14 мая 2007 года по адресу: Красный проспект, 34, каб. 614 |
| 19. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 11-00 часов (местного времени) 14 мая года по адресу: Красный проспект, 34, каб. 614 |
| 20. | Дата и место рассмотрения заявок | В течение 10 дней с момента вскрытия конвертов по адресу: Красный проспект, 34, каб. 614. |
| 21. | Критерии оценки и сопоставления Конкурсных заявок | 1. Качество работ. 2. Сроки выполнения работ. 3. Срок предоставления гарантии качества работ. 4. Объем предоставления гарантий качества работ. 5. Цена муниципального контракта. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта будет присвоен порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер. |
| 22. | Дата и место оценки и сопоставления заявок | В течение 10 дней с момента вскрытия конвертов по адресу: Красный проспект, 34, каб. 614 |
| 23. | Обеспечение исполнение Государственного контракта | В размере 5% от стоимости начальной цены Контракта. Обеспечение может иметь форму банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта. Если Победителем торгов или Участником Конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставления обеспечения исполнения Контракта не требуется. |
| 24. | Подписание Контракта Участником Конкурса, которому присвоен первый порядковый номер | По истечении 10 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок |
| 25. | Подписание Контракта, Участником Конкурса, которому присвоен второй порядковый номер | По истечении 17 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок |
| 26. | Проект Государственного контракта | Проект муниципального контракта, представленный в Приложении №1 Конкурсной документации, необходимо рассмотреть и подписать. |

## 2. Требования к участникам размещения заказа

2.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Заказчик вправе осуществить проверку соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в п.2.1.

3. Порядок предоставления, разъяснения положений и внесения изменений в конкурсную документацию.

3.1 Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в двухдневный срок со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

3.2 Конкурсная документация может быть получена по адресу: г. Новосибирск,  ул. Красный проспект, 34, каб. 614   по рабочим дням  с 9-00  до 18-00. Контактный телефон/факс: 8 (383) 222-02-38/(383) 227-03-94.

3.3. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или по факсу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляется в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Информация о таком ответе, но без ссылки на источник, направляется всем лицам, получившим конкурсную документацию и размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3.4. Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию. Изменения в конкурсную документацию размещаются заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются в письменной форме или по факсу всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

4.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы:

4.2.1. Наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (в форме справки с приложением заверенной копии Устава).

4.2.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) (для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные, контактный телефон).

4.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность).

4.2.4. Копии лицензий на право производства работ, выставленных на конкурс (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

4.2.5. Техническая часть Конкурсной заявки должна содержать  предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта  включающие:

а) Конкурсное предложение.

б) Расчет стоимости работ по Контракту.

в) График производства работ (с учетом всех работ, возлагаемых Контрактом на участника размещения заказа и финансирования).

г) Пояснительную записку, включающую в себя следующую информацию:

- ведомость потребности машин и механизмов, их технические характеристики, принадлежность (находится в собственности участника размещения заказа или арендуется);

- организация работ на объекте (основные положения по последовательности организации работ);

- информация о наличии лаборатории (свидетельство об аттестации лаборатории);

- сведения о контроле качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (с представлением перечня технологических регламентов);

- мероприятия для обеспечения безопасного проведения работ;

- сведения о привлекаемых субподрядных организациях с указанием видов и объемов работ;

- информация о выполнении Участником размещения заказа аналогичных по объемам и видам работ по текущим и выполненным контрактам, с предоставлением сведений, дающих Конкурсной комиссии возможность запрашивать подтверждение.

Участникам рекомендуется   представлять  в составе Конкурсной заявки почтовые адреса:

- налоговой инспекции;

- службы судебных приставов.

4.3. Информацию рекомендуется представлять по формам, приведенным в п. 13.

5. Порядок формирования цены контракта

5.1.Условия муниципального контракта распространяются на весь объем работ по объекту.

Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком по Контракту является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит.

Стоимость выполняемого объема работ уточняется при изменении индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития России.

5.2. Стоимость выполнения работ по контракту (валюта) – российский  рубль.

6. Оформление Конкурсной заявки

6.1 Заявка и все документы, имеющие к ней отношение, должны быть составлены на русском языке.

Участником размещения заказа представляется один оригинал и одна копия конкурсных заявок.

Все документы Конкурсной заявки должны быть сброшюрованы,  скреплены печатью и подписью руководителя Участника  с указанием на обороте последнего листа Заявки количества листов. Листы должны иметь сквозную нумерацию, и каждый лист четко помечен надписью "ОРИГИНАЛ» (для экземпляра-оригинала) и  "КОПИЯ" (для экземпляра-копии). В обоих экземплярах обязательно наличие оглавления. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Заказчик следуют оригиналу.

Все документы Заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия, скреплены печатью, кроме нотариально заверенной выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Оригиналы документов подаются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями. Вместо оригиналов устава, учредительных документов и лицензий допускается представлять их копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица Участника размещения заказа. В качестве копий документов допускается использование ксерокопий и копий, заверенных подписью и печатью уполномоченного лица Участника размещения заказа. При этом заказчик оставляет за собой право проверить достоверность представленных материалов.

7.2. Участник размещения заказа запечатывает оригинал и копии Заявки в отдельные конверты или пакеты (далее - "конверт"). Конверты помечаются соответственно словами: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ», также на конвертах указывается наименование и адрес заказчика, наименование конкурса, надпись «Не вскрывать до _______», наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Эти конверты запечатываются в общий внешний конверт.

На внешнем  конверте должно быть указано:

- наименование и адрес конкурсной комиссии;

- наименование конкурса;

- надпись «Не вскрывать до _______»

Во внешний  конверт должно быть вложено:

- конверты, помеченные словами «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»;

- сопроводительное письмо;

- информация на магнитном носителе.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, конкурсная комиссия обязана отказать в приеме такого конверта.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных внешних конвертов.

Срок поступления Заявки определяется по дате и времени её регистрации.

7. Прием и регистрация Конкурсных заявок

7.1 Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 11-00 часов 14 мая 2007 года.

7.2 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируются конкурсной комиссией. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, конкурсная комиссия выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

8. Изменения в Конкурсных заявках и их отзыв

8.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией  конвертов с заявками до 11-00 часов 14 мая 2007 года.

Изменение в Конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделами 6 и 7 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

8.2. Уведомление об отзыве Конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику нераспечатанной Конкурсной заявки.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве Конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании конкурсной комиссии публично в 11-00 часов 14 мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 614.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.

9.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта.

Конкурсной комиссией обеспечивается осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

9.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими заявок. При этом не допускается изменение заявки. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются, и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

10. Порядок рассмотрения Конкурсных заявок

10.1. Конкурсная комиссия в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов  рассматривает заявки на их соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе прописанных в разделе 2.

10.2. При рассмотрении заявок Конкурсной комиссией не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе Участники размещения заказа в случае:

- не представления документов, определенных Конкурсной документацией;

- не правильного оформления определенных Конкурсной документацией документов;

- наличия в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа;

- несоответствие требованиям, установленным п. 2.1 раздела 2. настоящей Конкурсной документации;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе другим требованиям Конкурсной документации.

10.3. Конкурсная комиссия на этапе рассмотрения вправе запросить у соответствующих органов сведения:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа;

- о проведении в отношении участника процедуры банкротства;

- о приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

- о наличии задолженностей участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

10.4. На основании результатов рассмотрения представленных заявок Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании  его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок. Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса и участникам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях.

11. Оценка и сопоставление Конкурсных заявок

11.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает Заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

11.2. Оценка осуществляется по совокупности критериев:

-  качество работ;

- сроки  выполнения работ;

- сроки предоставления гарантий качества работ;

- объем предоставления гарантий качества работ;

- цена муниципального  контракта.

11.2.1. Оценка качественных характеристик выполнения работ:

- качество применяемых строительных материалов и изделий;

- методы производства строительно-монтажных работ;

- система контроля  качества выполнения работ;

- материально-техническое обеспечение;

- технический уровень средств производства, которые будут использоваться подрядчиком при исполнении контракта;

- уровень подготовки исполнителей работ;

- меры по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительно-монтажных работ;

- объем работ, выполняемый субподрядными организациями.

11.2.2. Сроки выполнения работ:

- начало работ;

- окончание работ;

- общая продолжительность работ в календарных месяцах;

- мобилизационный период.

11.2.3. Сроки и объем предоставляемых гарантий качества работ:

- проект гарантийного паспорта с указанием гарантийных сроков по конструктивным элементам объекта.

11.2.4. Цена муниципального контракта:

- цена муниципального  контракта с учетом всех предусмотренных действующим законодательством налогов и  обязательных платежей (в российских рублях) с учетом НДС;

- условия платежей, в том числе предлагаемая отсрочка платежей.

11.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта будет присвоен порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

11.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у конкурсной комиссии.

12. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса.

12.1. В трехдневный срок со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

12.2. В случае если победитель конкурса в установленный законом срок не представит конкурсной комиссии подписанный контракт, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

12.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, конкурсная комиссия вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.

13. Рекомендуемые формы заполнения конкурсной документации.

## Форма  Ф-1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых  в составе конкурсной заявки на реконструкцию ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд»

до поста ГИБДД в г. Новосибирске.

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения названного контракта направляются нижеперечисленные  документы.

| №№ п\п | Наименование документа | Страницы |
| --- | --- | --- |
| Итого листов |  |

Участник размещения заказа

(должность)___________________________ (Ф.И.О)

Форма Ф-2

# Конкурсное предложение

Наименование организации – Участника ____________________________

Предмет конкурса: Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске.

1.1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1.1. Общая стоимость выполнения всех работ по Контракту с учетом всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок составляет:	___ тыс.руб.,

________________________________________________________________

(то же прописью) в т.ч. НДС -	руб.

________________________________________________________________

(то же прописью)

Работы будут выполняться в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 1 настоящей Конкурсной заявки).

1.1.2. Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком в текущем году, установленная Участником в Расчете стоимости работ по Контракту является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит.

1.1.3. Стоимость и оплата работ по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ по фиксированным единичным расценкам, установленным в Конкурсном предложении.

1.1.4. Варианты условий авансирования (выбрать а) или б)):

а) Работы выполняются без аванса.

б) Перед началом работ по Контракту Заказчик вправе выплатить аванс в размере_________% от объема работ.

1.2. Сроки выполнения работ по Контракту:

1.2.1. Срок выполнения работ:

- начало работ -

- окончание работ -

1.2.2. Мобилизационный период составит - ________________

1.2.3 Общая продолжительность выполнения работ - _________ календарных месяцев.

1.3. Обеспечение качества выполняемых работ:

1.3.1. Организация операционного контроля качества работ

1.3.2. Другие мероприятия по обеспечению качества работ

1.4. Мероприятия по технике безопасности и экологической безопасности реализации Контракта:

1.4.1. Мероприятия по технике безопасности при производстве работ

1.4.2. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при выполнении работ.

15. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации

Участник

Должность (подпись)                                                   «_____»__________2006 г.

М.П.

Приложение к Заявке (к форме Ф-2)

Условия изменения проекта контракта.

Наименование    предмета конкурса:

Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске.

Наименование организации – Участника    размещения заказа:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

( полное наименование организации – участника размещения заказа по учредительным документам)

| Номер пункта проекта-контракта | Редакция, предложенная в проекте - контракта | Редакция, предложенная участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |

Участник размещения заказа

(должность)___________________________ (Ф.И.О)

М.П.                  (подпись)

Форма Ф-3

# АНКЕТа  УЧАСТНИКА  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА (Юридические лица)

| № п/п | Требуемые сведения |
| --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| 3 | Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
| 4 | Юридический адрес участника |  |
| 5 | Фактический (почтовый) адрес участника |  |
| 6 | Номер телефона с кодом Участника |  |
|  | Номер факса с кодом Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Адрес страницы в Интернете |  |
| 7 | Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 8 | Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 9 | Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 10 | Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии |  |
| 11 | Банковские реквизиты: |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Адрес обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

и т.д.

Руководитель организации    __________________________ Ф.И.О.

М.П.                  (подпись)

# Форма Ф-4

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ________________   	                             "_____"________________ 200_ г.

Настоящей доверенностью______________________________________________________,

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________,

(устав, положение, доверенность)

уполномочивает сотрудника организации ________________________________

___________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

паспорт № ____________, выданный ______________________________________________

__________________________________________________________________,

(дата выдачи, кем выдан)

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе ___________________________________________ (наименование конкурса), проводимом департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать, получать и отзывать от имени организации все документы, связанные с его выполнением, представлять разъяснения положений представленных документов и заявки на участие в конкурсе.

Подпись _________________________________      ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (Подпись удостоверяемого)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком до _________________ 200__ г.

Руководитель организации  _____________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма Ф- 5

№ ________                                              «_____» _________________200_ год

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес участника размещения заказа, телефон/факс ___________________________________________________________________

E-mail  организации, направившей запрос ___________________________________________________________________

Наименование предмета конкурса ___________________________________________________________________

Дата и время вскрытия  заявок на участие в конкурсе ___________________________________________________________________

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Участник размещения заказа            _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма Ф- 6

ПРЕДЛОЖЕНИе УЧАСТНИКА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО

реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске.

Участник размещения заказа _____________________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения с Муниципальным учреждением г. Новосибирска «отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения») муниципального контракта на реконструкцию ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение работ по вышеуказанному объекту, мы

____________________________________________________________,

(полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. для физических лиц))

в лице ___________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас победителями конкурса, подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных данных:

Пояснительная записка

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Мы ознакомлены с требованиями, изложенными в конкурсной документации Заказчика, влияющими на цену контракта.

Участник размещения заказа   ______________________ (Ф.И.О.)

МП                                                                                          (подпись)

Примечание:

1. Участник размещения заказа  в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, прикладывает  любые документы, его характеризующие.

2. В случае предоставления копий документов они должны быть заверены подписью руководителя и оригинальной печатью организации.

Форма Ф-7

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

На бланке банка-гаранта

г. _____________                                                                                                             «____»____________2006 г.

________________________________________________________________________________________________

(наименование банка-гаранта)

(код ОКПО _____________, кор./счет __________________ в ________________________________________,

БИК ______________, Генеральная лицензия № _________ от _______________________________________,

ИНН ______________, юридический адрес _________________________________________________________ )

в лице ___________________________, действующего на основании ______________ от ___________, именуемый в дальнейшем «Гарант», берет на себя обязательство о том, что

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-принципала)

в лице ___________________________, действующего на основании ______________ от ___________, именуемый в дальнейшем «Принципал», признанный победителем в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ по реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске, проводимом Муниципальным учреждением г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения», именуемый в дальнейшем «Бенефициар», расположенный по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, в случае срыва календарных сроков начала или окончания производства как отдельных этапов работ, так и сроков выполнения всей работы по муниципальному контракту, Гарант выплатит в бесспорном порядке по письменному требованию Бенефициара, предъявляемому по месту выдачи гарантии, сумму в размере __________________ рублей. При этом Бенефициар не обязан обосновывать свое требование.

Платеж по настоящей гарантии будет осуществлен Гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования  Бенефициара.

Обязательства  Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со счета Гаранта.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром  ограничивается суммой, на которую выдана настоящая гарантия.

Гарантия является безусловной и не может быть отозвана.

Гарантия вступает в силу с «___»____________200_г. и действует до «___»____________200_г.

1. Срок действия банковской гарантии равен сроку выполнения работ плюс один месяц.

По истечении срока действия гарантии, требования Бенефициара не принимаются, и Бенефициар должен вернуть подлинный текст настоящей гарантии по запросу Гаранта.

Настоящим гарантийным обязательством Гарант связывает себя и своих правопреемников.

Управляющий					___________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                               ___________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

| Форма Ф-7/1 |
| --- |
| ПОЛИС № _____ страхования по государственному контракту |
| 1. Страховщик |  |
| 1.1. Адрес |  |
| 1.2. Банковские реквизиты |  |
| 2. Страхователь |  |
| 2.1. Адрес |  |
| 2.2. Банковские реквизиты |  |
| 3. Выгодоприобретатель | Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» (МУ «ОКС ГУБО») |
| 3.1. Адрес | Фактический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96. |
| 3.2. Банковские реквизиты | УФК по Новосибирской обл. (УФ и НП мэрии, МУ «ОКС ГУБО» ) л/с 02930000013 (л/с 501010141) ИНН/КПП 5406346070/540601001 р/с 40204810800000000513 ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск БИК 045004001, ИНН 5405201071 КПП 540501001 Р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск БИК 045004001 |
| 4. Срок страхования | с "___"___________200__г. по "___"___________200__г.¹ |
| 5. Страховая сумма (руб.) |  |
| 6. Страховая премия |  |
| 6.1. Порядок оплаты | Единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика до "____"______________ 200__г.² |
| 7. Объект страхования | Имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью выплатить неустойку вследствие несполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Государственному контракту __________________________ |
| 8. Страховой случай | Факт наступления ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, повлекший обязанность Страховщика выплатить страховую сумму |
| 8.1. Прядок и срок выплаты | Выплата страховой суммы производится Выгодоприобретателю в течении 10 рабочих дней с даты получения письменного заявления |
| 9. Особые условия и оговорки | Франшиза по настоящему Полису не установлена. Полис вступает в силу с даты, указанной в Разделе 4 настоящего Полиса |
| СТРАХОВЩИК |  |  |  |  | СТРАХОВАТЕЛЬ |  |  |
| _______________________ |  |  |  | __________________________ |
| ¹ Срок страхования = срок выполнения работ + один месяц |  |  |  |  |
| ² До начала вступления Полиса в силу |  |  |  |  |  |  |

Форма Ф-8

График производства работ

Участник должен указать даты начала и окончания выполнения этапов работ с Технического задания,  утвержденного Заказчиком

| Наименование этапов, работ | Сроки выполнения | Стоимость в текущих ценах, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого |  |  |  |

Руководитель

М.П.

Ф-9. Общие сведения: Граждане-предприниматели без образования

юридического лица

| Наименование (если таковое имеется) |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. предпринимателя |  |
| Гражданство |  |
| Паспортные данные |  |
| Регистрация по месту жительства |  |
| Почтовый адрес |  |
| Дата, место, орган регистрации предпринимателя |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Телефон, факс |  |

Предприниматель (подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер* *(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Ф-10. Справочная информация: Контактные лица

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |
| --- |
| Контакт 1 | Телефон 1 |
| Контакт 2 | Телефон 2 |

| Справки по кадровым вопросам |
| --- |
| Контакт 1 | Телефон 1 |
| Контакт 2 | Телефон 2 |

| Справки по техническим | вопросам |
| --- | --- |
| Контакт 1 |  | Телефон 1 |
| Контакт 2 |  | Телефон 2 |

| Справки по финансовым вопросам |
| --- |
| Контакт 1 | Телефон 1 |
| Контакт 2 | Телефон 2 |

Руководитель организации

М.П.

Ф-11. Справочная информация: Аффилированные лица

Сведения о лицах (юридических и физических), которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Участника.

Юридические лица:___

_______________________________________

| Полное наименование | Юридический адрес | Телефон для справок |
| --- | --- | --- |

Физические лица:

| Ф.И.О. | Паспортные данные | Телефон для справок |
| --- | --- | --- |

Настоящим подтверждаю, что должностные лица (служащие) Заказчика не являются членами Совета директоров (наблюдательного совета) и иного коллегиального органа управления; членами коллегиального исполнительного органа Участника, не осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа Участника, и иным образом не относятся к аффилированным лицам Участника.

Руководитель организации

М.П.

## Ф-12. Репутация: Участие в судебных разбирательствах

Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние два года или текущими контрактами.

| Год | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника | Наименование клиента, основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

### Руководитель организации

МП

Ф-13 Надежность: Финансовая деятельность.

Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние два года.

| Год | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника | Наименование клиента, основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации

МП

# Ф-14. Ресурсы: Оборудование и программное обеспечение

| № п/п | Наименование оборудования | Данные об оборудовании | Нынешнее состояние оборудования | Источник оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка, модель | Кол-во | Год выпуска | Местонахождение | Текущие обязательства | Владелец оборудования | Вид договора (аренда, прокат и т.д.), срок договора |

Руководитель организации

М.П.

Ф-15. Ресурсы: Квалификационный состав.

| Кандидат | Должность | Сведения о кандидате | Место работы в настоящее время |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О. | Дата рожде-ния | Образо-вание | Профес-сиональная квалифи-кация | Знание стандартов РФ, норм. документов (да/нет) | Наиме-нование органи-зации | Адрес органи-зации | Контакт | Тел. Факс. Телекс. | Название должность, занимаемой кандидатом | Стаж работы |

Ключевой персонал: руководитель Контракта (службы инженерного сопровождения), заместитель, руководитель резидентной службы инженерного сопровождения, инженеры-резиденты и т.п., которые будут задействованы в реализации Контракта.

Ф-16.       Послужной список

* Краткие сведения о трудовой деятельности каждого из руководителей за

последние 20 лет в обратной хронологической последовательности. С указанием наличия соответствующего опыта, имеющего отношение к проекту*.

| С какого срока | По какой срок | Предприятие/ предмет конкурса/ Должность /соответствующий опыт/ |
| --- | --- | --- |

Я, ниже подписавшийся, удостоверяю, что данные сведения правильно описывают меня, мой опыт и квалификацию и выражаю настоящим мое согласие на работу по указанному Контракту

Руководитель организации

МП                          .

Ф- 17.   Ресурсы: Квалификационный состав специалистов

(Инженерно-технические работники и специалисты, в т.ч. службы инженерного сопровождения)

| № гт/п | Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности | Стаж работы (в занимаемой должности) | Год последней переподготовки, повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель организации

М.П.

Ф-18.  Ресурсы: Квалификационный состав.

Рабочие (службы инженерного сопровождения)

| № п/п | Специальность | Разряд, квалификация | Количество рабочих данной специальности1 | Средний стаж работы по специальности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий | в организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей

Руководитель организации

МП

Ф-19. Опыт: Объем выполненных работ

| Год | Общий объем реализации, руб. | В том числе, % и рубли |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы (в т.ч. ремонтные и реставрационные) | Проектно-изыскательские работы | Инженерное сопровождение проектов (в т.ч. технадзор за строительством дорог и дорожных сооружений) | Поставка строительных материалов, технологического оборудования |
|  |  | генподряд | собственными силами | генподряд | собственны ми силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  | * |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации

М. П.

### Ф-20. Опыт: Объекты - представители

Подробные сведения об аналогичных по характеру и сложности контрактах на объектах-представителях

| Номер контракта Наименование контракта Страна | Наименование заказчика | Адрес заказчика | Наименование генподрядчика | Характер работ и особые условия контракта, сопоставимые с Контрактом | Роль в •осуществлении контракта (основной исполнитель, консультант и т.д.) | Общая стоимость контракта (в конкретной валюте на дату завершения) | Дата присуждения контракта | Дата завершения | Срок выполнения контракта (лет, месяцев) | Особые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Перво-начальная | Конечная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 |

Руководитель организации (субподрядчика)

М. П.

* Форма заполняется Участником и его субподрядчиками, которые будут задействованы при реализации Контракта

## Ф-21. Опыт: Текущие проекты

Участники предоставляют данные о своих текущих обязательствах по всем уже заключенным контрактам, по контрактам, по которым получено письмо о намерении принять предложение или письмо о принятии заявки, и по контрактам, которые близятся к завершению, но по которым еще не выдан сертификат о полном завершении

|  |  |  |  |  |  |  | Плановая и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Основной | Доля участия | Начальная | Ожидаемая | Процент | предполагаем |
| и адрес | контракта, место | исполнитель | организации в | стоимость | конечная | практическо | ая даты |
| заказчика | проведения и описание | (привлечении | контракте (%) и | (предполагав | стоимость | го | завершения |
|  | произведенных работ | и консультант | виды работ | мая | договора | выполнения | работ |
|  |  | и т.д.) |  | стоимость) |  |  |  |
|  |  |  |  | договора |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель организации

М. П.

Ф-22. Привлекаемые организации: Субподрядчики

( один лист по каждому субподрядчику-соисполнителю)

Наименование организации, фирмы:

|  | Головная фирма | Филиалы и дочерние предприятия (если они есть) |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телекс |  |  |
| Телефакс |  |  |
| Форма собственности |  |
| Перечень видов работ, предаваемых на субподряд |  |
| Стоимость субподряда • в % от общей стоимости Контракта |  |
| Опыт выполнения аналогичных работ |  |
| Руководитель организации-субподрядчика-соисполнителя: | Дата: | Печать/подпись: |

Примечание: Общий объем работ, передаваемый Генподрядчиком на субподряд не должен превышать 50% от стоимости контракта.

Руководитель организации - Участника

М.П.

Приложение 1

к Конкурсной документации

Проект муниципального контракта

на выполнение подрядных работ по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Наименование объекта: Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске.

Местонахождение объекта: г. Новосибирск, Октябрьский, Первомайский,

Советский районы.

г. Новосибирск                                                                            «___» _________ 2007 г.

Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт)  заключен между Муниципальным учреждением г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» (МУ «ОКС ГУБО»), именуемым  в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Алексеевского Юрия Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и__________________________именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________     ………………должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия

действующего на основании __________________________________, с другой стороны,                                                                        ……………………………………устав / положение

по результатам  конкурса, Протокол  от «__»_________2007 г.  № ___________.

# ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске (далее Объект) по проектно-сметной документации (далее Проекту), утвержденной приказом Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 87 от 13.12.2006 г., а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1.  Интересы Заказчика при заключении контракта с правом подписи приложений, дополнительных соглашений к нему и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) представляют:

Директор МУ «ОКС ГУБО» Алексеевский Юрий Вениаминович

2.2. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет:

Директор МУ «ОКС ГУБО» Алексеевский Юрий Вениаминович,

который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании строительной деятельности  по объекту, и формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.3. Интересы Подрядчика по Контракту представляют:

___________________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия

2.4. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством имеющие лицензии, сертификаты либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 50% от стоимости Контракта.

Подрядчик может заключить договор субподряда только после получения письменного соответствующего согласования Заказчика.

2.5. Все взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журналах производства работ и авторского надзора, которые должны постоянно находиться  на объекте.

2.6. Подрядчик или его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством объекта.

2.7. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Контракта.

# 3. СТОИМОСТЬ  КОНТРАКТА

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет _________ рублей, в том числе НДС (18%). Указанная стоимость уточняется при изменении индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития России.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на 5% такого в случае выявления  потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ или объему не требуемой части работ, но не более чем на 5% такой цены.

3.2. Стоимость работ согласно утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2007 г., в текущих ценах 2007 г. составляет _____ рубля, в том числе НДС 18%.

Оплата в 2008 году будет осуществляться в пределах установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств бюджета города Новосибирска в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.2. По письменной просьбе Подрядчика Заказчик имеет право после подписания настоящего Контракта выплачивать аванс на закупку материалов, конструкций и оборудования,  необходимый для выполнения  работ, связанных с  исполнением настоящего Контракта, в размере до 30% от установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, с осуществлением контроля за целевым его использованием.

4.3. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с подготовкой к выполнению работ. Конкретные расходы  в рамках авансового платежа указываются  в запросе на получение этих платежей,  направляемых  Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за месяц до срока поступления  платежа.

4.4. По письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии  с его назначением, не позднее, чем через 20 дней с момента получения от Заказчика этого требования.

4.5. При непредставлении Подрядчиком в указанные выше сроки необходимых документов, или при установлении  на основании представленных документов факта не целевого  использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению  платежей и производит  с него удержание этих сумм, а также суммы полученной Подрядчиком выгоды за  пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном в п. 11.5 настоящего контракта и ст.395 ГК РФ.

4.6. Аванс возвращается Подрядчиком путем вычетов пропорциональных сумм из  сумм очередных  платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии  с графиком выполнения отдельных видов работ.  При оценке выполненной работы, корректировке цен, возникновении событий компенсации или заранее оцененных убытков авансовый платеж не учитывается.

4.7. Платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ на основании актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3), счетов-фактур.

4.8. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки, установленные в конкурсной заявке подрядчика, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта. Оплата построенных временных зданий и сооружений производится Заказчиком за вычетом указанных выше удержаний, в пределах сумм указанных в сводном сметном расчете, при соответствующем их подтверждении Подрядчиком.

4.9. Сумма причитающегося Заказчику очередного платежа оформляется платежными документами установленной формы, представленными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком.

4.10. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 30  дней с момента   оформления платежных документов, при условии поступления средств из федерального бюджета по данной статье расходов.

4.11. Окончательные взаиморасчёты осуществляются в течение 30 дней после утверждения Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию, при условии поступления средств по данной статье расходов.

Выполненные работы оплачиваются Заказчиком Подрядчику по контрактной цене, установленной в п. 3.1, п. 3.3 настоящего Контракта, с учетом корректировок, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей и удержаний.

# 4.12. Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком в 2007 году (текущий год), является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит. Не подлежат корректировке цены по объемам работ, не выполненным ранее по вине Подрядчика.

# При этом объемы работ, не выполненные по вине Подрядчика, подтверждаются соответствующим актом, оформленным между Заказчиком и Подрядчиком и их стоимость не подлежит индексации.

4.13. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

# 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата начала производства работ:  «___» __________ 2007 года.

Дата окончания производства работ:  «___» _______ 2008 года.

Дата ввода объекта в эксплуатацию:   «___» _______ 2008 года.

5.2. Календарные сроки выполнения работ по объекту  и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком производства подрядных работ (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью Контракта.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить задание по вводу в эксплуатацию объекта в срок согласно Графика производства работ.

Систематическое невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

5.4. В течение 20 дней, с даты подписания Контракта, до начала производства работ, Подрядчик представляет Заказчику для утверждения организационно-технологическую и другую техническую документацию, предусмотренную настоящим  Контрактом.

При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам Подрядчик вносит в них изменения в установленные Заказчиком сроки.

5.5. График производства подрядных работ корректируется Заказчиком исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.6. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ и дата ввода объекта в эксплуатацию являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком проектом Подрядчик должен разработать  чертежи специальных вспомогательных сооружений и устройств, временных зданий и сооружений, а также Организационно-технологическую документацию (далее по тексту ОТД), включающую в себя технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

6.2.Подрядчик обязан представить ОТД не позднее чем за 20 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.

6.3. При рассмотрении и утверждении ОТД Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования её с генеральной проектной организацией или по своему усмотрению направить её на экспертизу.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в ОТД в сроки установленные Заказчиком.

6.4. По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет разработать и представить на утверждение Заказчику сметы на временные здания и сооружения, возведение которых не предусмотрено единичными расценками в соответствии с условиями конкурса, на основании которого заключен Контракт.

6.5. Заказчик вправе при необходимости  вносить изменения в проектную документацию в установленном порядке.

#### 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

7.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом строительства и производством работ, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими СНиП, ВСН, ГОСТ и настоящим Контрактом.

7.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7.5. Заказчик имеет право отдать письменное распоряжение:

о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный СНиП и ГОСТ  уровень качества;

о приостановлении работ по причине неблагоприятных погодных условий, не выполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество работ;

Заказчик может выйти с предложением о замене Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющего работы по государственному контракту.

7.6. Заказчик, в целях осуществления контроля над строительством объекта, вправе заключать договоры на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, о чём письменно уведомляет Подрядчика.

7.7. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по  Контракту.

7.8. Представители Заказчика и контролирующей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства, а также давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого проекта и действующих нормативно-технических документов.

7.9.  При осуществлении контроля над  ходом работ Заказчик, а также привлеченная им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика за исключением полномочий, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.10. Для объектов со значительным объемом требуемых испытаний по приемочному контролю, при наличии не существенных замечаний Заказчика или его уполномоченных им лиц, в процессе производства работ, Заказчик имеет право назначить рабочую комиссию для определения готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

# 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для   выполнения  работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

8.1. Выполнить все работы по реконструкции объекта, указанного в п. 1.1 Контракта, собственными силами с использованием собственного оборудования и персонала в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем  Контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта  за счет собственных средств разработать необходимые для возведения Объекта Организационно-технологическую документацию работ и другую технологическую документацию.

8.3. В процессе производства работ и при сдаче объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан выполнять требования СНиП, ГОСТ и ВСН включенных в «Перечень действующих руководящих, нормативных и рекомендательных документов в дорожном хозяйстве (по состоянию на 01.01.2007 г.) / Росавтодор Минтранса России».

8.4. Производить работы на условиях настоящего Контракта, а также в полном соответствии с проектом, рабочими чертежами и нормативными документами, названными в п. 8.3. настоящего Контракта.

8.5. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

8.6.  Обеспечить в ходе строительства выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам строительства данного объекта.

8.7. Возвести собственными силами и средствами на рабочей площадке все временные сооружения необходимые для добросовестного выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе осуществление в установленном порядке подсоединение временных коммуникаций на период выполнения работ на рабочей площадке.

8.8. Обеспечить и содержать за свой счет  охрану строящегося объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства объекта на рабочей площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.9. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций. При необходимости брать на себя обязательства по оформлению документов на временный отвод земли под сосредоточенный резерв (строительную площадку и т.д.) включая компенсационные выплаты за землю.

8.10. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком, несет Подрядчик.

8.11. Подрядчик обязан осуществлять страхование следующих рисков: рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственность за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства. При осуществлении страхования согласовывать выбор страховой организации с Заказчиком.

Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

8.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок.

8.13. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения,  оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного и операционного лабораторного контроля на русском языке по типовой форме согласно действующим нормам  и правилам.

Подрядчик, в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

8.14. Обеспечить  качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом и действующими нормами и техническими условиями.

8.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с пунктом 10.3.

8.16. Если Подрядчик в кратчайший  (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. А так же в судебном порядке взыскать неустойку в размере 0,2% от стоимости дефектного участка за каждый день просрочки до фактического исполнения выявленных дефектов.

8.17. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота и т.д.).

8.18. Согласовать с органами государственного надзора (в т. ч. ГИБДД) порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

8.19. Обеспечить в соответствии со строительными нормами и правилами разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.20. Обеспечивать содержание и сохранность строящегося сооружения с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

8.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договорный срок.

8.22. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

8.23. Представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации с обязательным представлением лицензий на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.24. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о строящемся объекте, в том числе на электронных носителях.

8.25.  За 3 дня извещать Заказчика о готовности к освидетельствованию «скрытых работ».

8.26. Передать по окончании строительства  объекта Заказчику исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством, а также фотографии основных параметров объекта до и после выполнения СМР, описание примененных техники и технологий и др.

8.27. Обеспечить представителю Заказчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по п. 2.2., 7.5., 9.1.,14.1. Контракта.

8.28. Подрядчик обязан осуществлять лабораторный контроль за качеством выполнения строительных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля. До проведения рабочей комиссии выполнить диагностику объекта.

8.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя на объект строительства, который от его имени не позднее 15 числа каждого календарного месяца (или по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за прошедший месяц. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими правилами (СНиП, ВСН) приёмки работ с составлением соответствующих актов установленной формы  КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях.

9.2. В случае установления заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до устранения выявленных нарушений.

9.3. Подрядчик передает Заказчику за 15 дней до начала приемки законченного объекта  3  экземпляра  исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на гибком магнитном носителе (согласно перечня, передаваемому Заказчиком Подрядчику в течении 30 дней с момента заключения настоящего Контракта),  с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.4. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию законченных объектов определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Градостроительным кодексом.

9.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика за счет исполнителя работ (Подрядчика).

###### 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы сооружений и иные результаты работ, выполненных Подрядчиком или   субподрядчиками по настоящему Контракту.

10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет не менее 3 (трех) лет с момента (даты) подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта, с учетом положения п. 10.5. Контракта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 2), в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке  сроки. Для участия в составлении уведомления (приложение № 10), фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя, с надлежаще оформленными полномочиями, не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки,  Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую Подрядную организацию, за счет средств Подрядчика, либо обратиться в суд взыскании неустойки согласно п 8.16 Контракта.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на срок устранения дефектов в соответствии с п. 10.3. Контракта до момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформленный соответствующим актом.

###### 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений,  за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.3. Подрядчик  несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

11.4. Заказчик при нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком удерживает с последнего:

а) за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 10 % от стоимости работ (без учёта НДС), переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора;

б) за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию по вине Подрядчика - 0.1 % от объёма предусмотренных лимитов финансирования на текущий год (без учёта НДС) за каждый день просрочки;

в) за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества  -10000 рублей за каждый день просрочки;

г) за нарушение сроков выполнения работ (срыв  установленного графика  производства работ) либо за нарушение качества выполнения работ, повлекшего нарушение сроков выполнения работ – 0.1 % от стоимости невыполненных работ на текущий месяц в соответствии с Графиком выполнения работ (без учёта НДС) за каждый день просрочки.

д)  за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при  выполнении работ  - 0.3 % от суммы выполняемых работ.

е) за отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий (Приложение № 8), а также условий их хранения – 0.3 % от стоимости используемых материалов.

11.5. Удержания, предусмотренные в п.11.4, производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненный очередной этап работ.

11.6. Заказчик имеет право  приостановить оплату работ  Подрядчику за нарушение следующих пунктов  настоящего Контракта: 4.4., 5.3; 8.6; 8.14; 8.16; 8.19; 8.25 с соответствующим внесением предложений Заказчиком главному распорядителю средств ________________________________________ о внесении изменений в поквартальное распределение объемов финансирования работ по настоящему Контракту.

Финансирование приостанавливается до момента, когда Заказчику станет известно об  устранении нарушений.

11.7. В случае если к моменту сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчиком не выполнены отдельные этапы работ, определенных в п.1.1 настоящего Контракта Заказчик производит удержания за нарушение контрактных обязательств согласно п.п. «б» п. 11.4 настоящего Контракта.

11.8. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам, если этот вред возник в результате подрядных работ работниками или механизмами Подрядчика, либо из-за результатов этих работ, в течение всего гарантийного срока.

# 12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение строительных работ объекта, упомянутого в пункте 1.1, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

12.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 30  дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству поставляемых конструкций и материалов, а производители нерудных материалов также - лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

Применение для строительства объекта импортных материалов и конструкций согласовывается заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

12.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием своей лаборатории (или по договору с другой лабораторией) в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

12.4. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проекта, действующим нормам и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам Контракта;

в) о разработке и последующем новом исполнении частей строящегося сооружения, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка, и был произведен промежуточный платеж.

В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить работу. При этом Заказчик взыщет все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика,  либо вычтет эти суммы из предстоящих ему платежей.

12.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае если:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

# 13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.1. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы мостового перехода.

Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности в соответствии с требованиями норм, обеспечивает их сохранность и проводит в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

13.2. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со  строительством объекта, обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями и не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производит уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.3. Подрядчик должен в соответствии с проектом и техническими условиями владельцев обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, поступающих в зону строительства.

13.4. На весь период строительства до утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба объекту в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

13.5. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на строительной площадке.

# 14. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

14.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектом и Графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика и привлечённой им организации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за трое суток до проведения промежуточной  приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет  Заказчика  о  необходимости проведения приемки.

14.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих освидетельствованию составлением актов на скрытые работы, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

14.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.3. После приёмки объекта в эксплуатацию Заказчик принимает объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения объекта или его повреждения.

15.4. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта рабочей комиссией в установленном порядке.

###### 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства объекта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

16.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

###### 17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Заказчик вправе в пределах лимитов бюджетных обязательств вносить изменения в объем работ3 в соответствии с действующим законодательством, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Контракт;

- исключить указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.

17.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию строящегося объекта. Если внесение таких изменений может повлиять на сроки или стоимость строительства, они оформляются дополнительным соглашением сторон, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.

17.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость,  производятся  на основании дополнительного соглашения сторон, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами и утверждения.

17.4. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде приложений и Дополнительных соглашений к Контракту, после их подписания уполномоченными представителями обеих сторон, становятся его неотъемлемой частью.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

18.1. Настоящий Контракт  может быть  расторгнут по письменному соглашению сторон в случаях:

- наступление форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с п.16.1 настоящего Контракта.

18.2. Заказчик  имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по своей инициативе в случаях:

- при уменьшении или прекращении финансирования;

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 30  дней;

- при не обеспечении требуемого качества  работ (2 и более раз Заказчиком при приемке очередного этапа работ Акт выполненных работ не подписан  по причине выполнения работ Подрядчиком качеством ниже обусловленного условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему);

- при аннулировании лицензии Подрядчика на строительную деятельность.

При этом Заказчик     оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта.

###### 19. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

19.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

19.4. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме.

19.5. Отношения   сторон,   неурегулированные  настоящим   Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

19.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.7. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на рабочей площадке, не являются собственностью Подрядчика.

19.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.9. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

19.10. Государственный контракт действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Срок окончания действия Контракта не освобождает стороны от исполнения контрактных обязательств.

19.11.Ни одна Сторона не имеет право по настоящему Контракту переуступить право требования долга третьему лицу

###### 20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ  КОНТРАКТУ

20.1. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. График производства подрядных работ.

Приложение № 2. Гарантийный паспорт.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУ «ОКС ГУБО» 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе, 96

УФК по Новосибирской обл.  (УФ и НП мэрии, МУ «ОКС ГУБО») л/с 02930000013  (л/с 501010141) ИНН/КПП   5406346070/540601001  р/с 40204810800000000513

ГРКЦ ГУ Банка России по НСО  г. Новосибирск,  БИК  045004001

Подрядчик:

- ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СТОРОН.

От Заказчика                                                                                        От Подрядчика

Директор МУ «ОКС ГУБО»

____________Ю. В. Алексеевский

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии		____________________________   Б. В. Буреев

Начальник ДТ и ДБК		____________________________   А. Е. Ксензов

Начальник ГУБО			___________________________	В. А. Жарков

Юрист УФ и НП мэрии		____________________________

Юрист ГУБО				____________________________   Т. Г. Мартьянова

Приложение 1 к Контракту

|  | График производства подрядных работ |
| --- | --- |
| Объект: Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске. |
| № п/п | Виды работ | Общая стоимость | 2007г. | Всего |
|  |  |  | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК |  |
|  | Директор МУ «ОКС ГУБО» |  |  |
|  | ______________ Ю. В. Алексеевский |  | ________________ |  |  |
|  | М.П. |  | М.П. |  |  |  |

Приложение 2

к Контракту

Муниципальное учреждение г. Новосибирска

«Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения»

## ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске.

2007 г.

Генеральная подрядная организация:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный контракт №     от                      2007 г.

Законченный строительством  ______________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией «__»                2007 г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией:___________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,  юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта: ______________________________________ _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

| Категория дороги |  |
| --- | --- |
| Протяженность участка, км |  |
| Ширина земляного полотна, м |  |
| Ширина проезжей части, м |  |
| Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.) |  |
| Искусственные сооружения: |
| Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт/пм |  |
| Водопропускные трубы, шт/пм |  |
| Обустройство дороги: |
| Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м |  |
| Сигнальные столбики, шт |  |
| Дорожные знаки, шт/м2 |  |
| Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт/м2 |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

| Земляное полотно |  |
| --- | --- |
| Основание дорожной одежды |  |
| Нижний слой покрытия |  |
| Верхний слой покрытия |  |
| Искусственные сооружения: |
| Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады |  |
| Водопропускные трубы |  |
| Регуляционные сооружения (тип сооружения) |  |
| Обустройство дороги: |
| Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) |  |
| Сигнальные столбики |  |
| Дорожные знаки |  |
| Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб |  |

__________________________________________________________________

полное наименование генеральной подрядной организации

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

ПОДРЯДЧИК                                                     __________________

М. П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта:

Дополнительное соглашение №   от           2007 г к муниципальному контракту №  от               ,которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию участка автомобильной дороги_________________________ ,

наименование объекта

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы

Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:

Директор

МУ «ОКС ГУБО»

______________  Ю. В. Алексеевский                                                                ______________

М.П.                                                                                                         М.П.

# Footnotes

Размер аванса, предлагаемый  участником не должен превышать размеров установленных действующими правовыми актами.

# Text boxes

- 6 -

- 6 -