# Конкурсная документация

Предметом проводимого открытого конкурса является право на заключение муниципального контракта на выполнение городской целевой программы «Генеральный план города Новосибирска», утвержденной решением городского Совета от 22.03.2006 г № 228.

В рамках исполнения городской целевой программы должны быть выполнены следующие работы:

1. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на основе региональных нормативов местного проектирования;

2. Подготовка положения о территориальном планировании и карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

3. Подготовка данных для расчета параметров программного обеспечения разработки транспортной системы города;

4. Подготовка карт (схем), содержащихся в генеральном плане в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ;

5.Создание электронной версии проекта генерального плана;

6.Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города;

7.Участие в проведении экологической и государственной экспертиз проекта генерального плана;

8.Участие в согласовании проекта генерального плана в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ;

9.Подготовка экспозиций и демонстрационных материалов проекта генерального плана;

10. Подготовка  плана реализации генерального плана города Новосибирска;

11. Подготовка проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска;

Заявки на частичное выполнение работ, предусмотренных конкурсной документацией не принимаются.

Сроки выполнения работ - с момента заключения договора до 31.12.2007г., в том числе по видам работ:

| № | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | 2006год |  |
| 1 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на основе региональных нормативов местного проектирования | июнь-август |
| 2 | Подготовка положения о территориальном планировании и карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | июнь-октябрь |
| 3 | Подготовка данных для расчета параметров программного обеспечения разработки транспортной системы города | июнь |
| 4 | Подготовка карт (схем), содержащихся в генеральном плане в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ | Июнь-октябрь |
| 5 | Создание электронный версии проекта генерального плана | июнь-октябрь |
| 6 | Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города | Сентябрь-декабрь |
|  | 2007 год |  |
| 7 | Участие в проведении экологической и государственной экспертиз проекта генерального плана | Ноябрь 2006-март 2007 |
| 8 | Участие в согласовании проекта генерального плана в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ | Ноябрь 2006-март 2007 |
| 9 | Подготовка экспозиций и демонстрационных материалов проекта генерального плана | Март-май |
| 10 | Подготовка плана реализации генерального плана города Новосибирска | Июнь-август |
| 11 | Подготовка проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска | Август-декабрь |
| 12 | Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города | 2007 |

Сроки выполнения проекта генплана 31 марта 2007г. (п.1 –п. 8 включительно)

Начальная цена контракта – 48,0 млн. рублей, в том числе в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований на 2006 год – 23,0 млн. рублей, в пределах бюджетных ассигнований на 2007 год – 25,0 млн. рублей. (Начальная цена контракта является максимальной).

Отсрочка платежа за выполненные работы составляет 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

## Общая информация о порядке проведения конкурса

Порядок и условия проведения конкурса регламентируются Федеральным Законом от 21.06.2005 № 94-ФЗ (О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд(, постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 (Об организации муниципального заказа(.

В конкурсе могут участвовать организации располагающие опытом разработки документов территориального планирования и документации на планирование территорий городов и выполнения функций генерального проектировщика, соответствующим кадровым и материально-техническим обеспечением.

Организации, которые приняли решение об участии в конкурсе, подают соответствующие заявки в конкурсную комиссию по размещению муниципального

заказа.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) не проведение ликвидации участника - юридического лица или не проведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Организация-претендент должна представить обоснования, подтверждающие профессиональные знания и квалификацию, наличие специалистов, обладающих опытом работ с электронными топоосновами (MapInfo и др.) и системами ГИС, специалистов, работающих в сфере городской экономики и социально-экономических программ, специалистов сведущих в вопросах городского землеустройства, кадастровых систем и кадастровой оценке земель, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения условий контракта.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Организация-претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, независимо от результатов конкурса.

### Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В   течение   одного   дня co дня направления  разъяснения   положений   конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Вечерний Новосибирск» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru , направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и опубликованные газете «Вечерний Новосибирск».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в газете «Вечерний Новосибирск» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Вечерний Новосибирск» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

### Подготовка и предоставление заявок

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде и представляется в конкурсную комиссию в запечатанном конверте с приложением описи представленных документов.

Конкурсная заявка, которую представляет участник размещения заказа должна включать в себя следующее:

- Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1)

- Сведения и документы об участнике:

  - Анкету участника (Приложение 2)

  - Копии учредительных документов

  - Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц- доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса)

- Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

  - Копии лицензий на соответствующие виды работ

  - В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды необходимо представить:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.2006 года

4. Предложения претендента по цене и срокам разработки проекта генерального плана г. Новосибирска, возможны предложения по сокращению сроков выполнения работ, информацию о принципах и особенностях комплексного подхода к решению поставленной задачи.

Участники размещения заказа подают заявки,которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к составу, содержанию и оформлению градостроительной документации

Состав, содержание и оформление графических и текстовых материалов проекта генерального плана города и документов, определенных городской целевой программой "Генеральный план города Новосибирска" от 22.03.2006 № 228 регламентируются градостроительным и земельным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.02.2003 № 27.

Проект генерального плана разрабатывается на основе материалов по обоснованию проекта генерального плана (концептуальные основы генерального плана) города Новосибирска.

### Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые  обозначения  и наименования  в  соответствии  с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами РФ.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных печатью и  заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).   __	_______                          ___                                    ___     _       _.   _

#### Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.___

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса на участие в котором подается данная заявка.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

___________

### Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения   заявки   на   участие   в   конкурсе   подаются в   запечатанном   конверте.   На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ______________________  (наименование конкурса).

Номер индивидуального кода                                .

На изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

##### Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

###### Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана    следующая    информация: наименование конкурса, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью, уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

### Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www. novo-sibirsk.ru.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных конкурсной документацией документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта в соответствии с частью 5 ст. 27 Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии со следующими критериями:

- стоимость выполнения работ;

- сроки выполнения работ;

- наличие лицензии;

- профессионализм, состав специалистов.

В  случае предложения равных условий несколькими претендентами дополнительными критериями определения победителя могут служить:

-опыт работы претендента по разработке генеральных планов крупных городов;

-    надежность и репутация предприятия.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям утоловно-исполнителъной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение одного дня и опубликовывается в газете «Вечерний Новосибирск» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

### Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В  Информационной  карте  устанавливается  общий  срок  заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### Права и обязанности победителя конкурса

### В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

### Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть   обжалованы   в   порядке,   установленном   действующим   законодательством   Российской Федерации.

#### Приложение 1

#### ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на размещение муниципального заказа

на выполнение городской целевой программы

(Генеральный план города Новосибирска(

1. Ознакомившись с конкурсными документами и будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _________________________________________________, далее Претендент, подает

(наименование организации)

заявку на участие в конкурсе на выполнение городской целевой программы (Генеральный план города Новосибирска( со следующими предложениями:

  - Сроки выполнения работ__________________________________________

  - Стоимость выполняемых работ___________________________________

Объем и состав разрабатываемой документации будет соответствовать требованиям конкурсной документации.

- Мы обязуемся, по требованию конкурсной комиссии, представлять любую информацию, необходимую для проверки сведений, содержащихся в конкурсной заявке.

3.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________

(Наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ________% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право запрашивать  в уполномоченных органах власти, а также в других организациях требуемой законодательством информации.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подготовить и представить заказчику для оформления подписанный муниципальный контракт (договор) на выполнение городской целевой программы (Генеральный план города Новосибирска(, являющийся предметом конкурса.

6.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и последующего отказа от подготовки и представления заказчику подписанного муниципального контракта на выполнение работ в течение 14 дней с момента принятия решения конкурсной комиссией мы теряем права победителя конкурса.

7.Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен __________________________________________________________________

(ФИО, телефон)

8.Платежные реквизиты претендента:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

9. Юридический и фактический адреса/ место жительства___________________________________________________________ телефон, факс__________________.

10.Корренспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:____________________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _________листах.

М.П.                                          Руководитель   __________________________

(инициалы, фамилия)

##### Главный бухгалтер                                                __  __

(инициалы, фамилия)

###### Приложение 2

###### Анкета предприятия

| Общие данные |
| --- |
| 1.Наименование предприятия | 1.1 Полное наименование |  |
|  | 1.2. Краткое наименование |  |
| 2. Юридический и почтовый адреса | 2.1. Юридический адрес |  |
|  | 2.2. Почтовый адрес |  |
| 3. Руководитель | 3.1 ФИО |  |
|  | 3.2. Должность |  |
|  | 3.3. Телефон |  |
|  | 3.4. Факс |  |
|  | 3.5. Телекс |  |
| 4. Основные реквизиты | 4.1. Форма собственности |  |
|  | 4.2.Организационно-правовая форма |  |
|  | 4.3. ИНН |  |
|  | 4.4. Код по ОКОНХ |  |
|  | 4.5. Код по ОКПО |  |
|  | 4.6. Банковские реквизиты |  |
| 5. ФИО, контактные телефоны | 5.1. Заместитель директора по экономике |  |
|  | 5.2. Главный бухгалтер |  |
|  | 5.3. Плановый отдел |  |
| Квалификационные данные |
| 6. Основной вид деятельности |  |
| 7. Другие виды деятельности |  |
| 8. Объем производства (выполнение работ, услуг) на начало года и конец отчетного периода, тыс. рублей, в том числе по основному виду деятельности |  |
| 9. Численный состав производственного персонала организации с разбивкой по основным специальностям |  |
| 10. Информация об имеющемся опыте разработки генеральных планов городов, другой градостроительной документации |  |
| 11. Задолженность по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (с приложением справок актов сверки с налоговыми органами): |  |
| Другие критерии |  |

М.П.                                              Руководитель   __________________________

(инициалы, фамилия)

##### Главный бухгалтер                                               _______

(инициалы, фамилия)

Приложение 3

Проект	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Новосибирск	            "__" ________ 2006 г.

Мэрия города Новосибирска, в лице Департамента строительства и архитектуры мэрии, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Боярского Сергея Владимировича, действующего на основании Положения, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии, именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице начальника Арбатского Валерия Петровича, действующего на основании Положения и                                                                           именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                            ____________, действующего на основании                 , в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на основании Протокола №      заседания конкурсной комиссии от                    (далее Протокол).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы по реализации городской целевой программы «Генеральный план города Новосибирска», утвержденной решением городского Совета от 22.03.2006г. №228.

Конкретный перечень работ, являющихся предметом настоящего Договора указан в техническом задании (далее - Техническое задание), являющемся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3.Сроки выполнения работ:

Начала:                                                    _____________

Окончания: 31 декабря 2007 года.

Сроки предоставления Заказчику проекта генерального плана, готового к утверждению Городского Совета : _______________________________________

2.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.   Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с Техническим заданием, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением № 27 Госстроя РФ от 27.02.2003г., Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, предоставленными Заказчиком исходными данными;

- по окончании конечного срока выполнения работ передать Заказчику все материалы, документы, информацию, а также другую материальную и интеллектуальную собственность, созданную или приобретенную в связи с выполнением настоящего Договора;

- по требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ;

- сдавать по акту приема-передачи этапы выполненных работ, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Заказчик сохраняет исключительное авторское право на проект генплана города и иную документацию, созданную в целях исполнения настоящего Договора. Подрядчик не вправе тиражировать, распространять, передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.4.   Заказчик обязан:

- передать Подрядчику необходимые для выполнения работ исходные данные;

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ;

- осуществлять контроль за поэтапным исполнением программы.

2.5. Заказчик в любое время вправе контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

2.6.Плательщик обязан:

- по окончании работ (отдельных этапов работ) принять документацию, выполненную Подрядчиком, по акту сдачи-приемки или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения и передать Заказчику;

- оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.     Стоимость	работ          по          настоящему          договору          определена ____________________________

3.2. Оплата по настоящему договору производится Плательщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов выполненных работ.

3.3. Оплата за выполненные работы производится Плательщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания, а также нормами действующего законодательства РФ.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Плательщику на отдельных этапах выполнения работ и по окончании Договора Заказчику, определяется техническим заданием.

4.3. При завершении работы (отдельных этапов работы) Подрядчик предоставляет Заказчику (поэтапно- Плательщику) акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

4.4. Заказчик (Плательщик) обязуется принять работу в течение            дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика (Плательщика) от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае существенного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (более, чем на 30календарных дней), предусмотренных настоящим Договором, либо сроков устранения недостатков работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от стоимости работ, сроки выполнения которых нарушены.

5.2. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в указанные Заказчиком сроки.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 6.1. настоящего договора.

6.3. Вся документация, переданная путём почтовой и электронной связи (факс, телекс, телетайп, e-mail и т.д.), относящаяся по содержанию к настоящему Договору, имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора, если позволяет однозначно установить, что данная документация исходит от стороны настоящего Договора.

6.4. Разногласия, возникающие при исполнении сторонами обязанностей по настоящему Договору, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне письменный ответ в течение 30 дней с момента получения претензии, в противном случае сторона, направившая претензию, вправе обратиться для разрешения возникшего спора в Арбитражный суд Новосибирской области.

6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

6.6. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.7. Ни одна Сторона не имеет права без согласия другой Стороны, отвечающего требованиям пункта 6.1 настоящего Договора, уступать право требования исполнения обязательств и/или право требования долга, вытекающих их настоящего Договора третьей стороне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31декабря 2007года.

7.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в рамках городской целевой программы «Генеральный план города Новосибирска», утвержденной решением городского Совета от 22.03.2006г. №228.

7.3. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- в счет бюджетных ассигнований 2006 года ___________________________________________________,по кодам бюджетной классификации_______________________________________________________

- в счет бюджетных ассигнований 2007 года - ___________________________________________________, по кодам бюджетной классификации ___________________________________________________________

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Мэрия города Новосибирска, в лице Департамента строительства и архитектуры

г.Новосибирск, Красный проспект,34

Начальник ____________С. В. Боярский

ПЛАТЕЛЬЩИК: Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии

г.Новосибирск, Красный проспект,34

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник_____________В. П. Арбатский

ПОДРЯДЧИК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор______________/______________/

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии ___________________________ А.В. Петров

Юрист УФ и НП мэрии ___________________________        Л.А. Патока

Приложение 4

к муниципальному контракту №       _

от ___________________ 200__ г.

Техническое задание

| № | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 год |  |
| 1 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на основе региональных нормативов местного проектирования |  |
| 2 | Подготовка положения о территориальном планировании и карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |  |
| 3 | Подготовка данных для расчета параметров программного обеспечения разработки транспортной системы города |  |
| 4 | Подготовка карт (схем), содержащихся в генеральном плане в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ |  |
| 5 | Создание электронный версии проекта генерального плана |  |
| 6 | Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города |  |
|  | 2007год |  |
| 7 | Участие в проведении экологической и государственной экспертиз проекта генерального плана |  |
| 8 | Участие в согласовании проекта генерального плана в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ |  |
| 9 | Подготовка экспозиций и демонстрационных материалов проекта генерального плана |  |
| 10 | Подготовка плана реализации генерального плана города Новосибирска |  |
| 11 | Подготовка проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска |  |
| 12 | Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города |  |