СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО П очереди НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА НА УЧАСТКЕ ст. «ЗОЛОТАЯ НИВА» - ст. «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА», ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ (СООРУЖЕНИЕ КОТЛОВАНА)

1. В п.2 «Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе»  добавить пп. з) уставные документы.

2. П.3 «Предмет конкурса» читать в следующей редакции:

Строительство П очереди Новосибирского метрополитена на участке ст. «Золотая нива» - ст. «Березовая роща» (ПК81+43 – ПК83+76), открытый способ работ, в объеме проекта:

- сооружение котлована.

Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности и опыт работы.

3. П.5 «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

2006г : с ноября по декабрь;

2007г. : с марта по сентябрь.

4. П.6 «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:

Начальная цена контракта (максимальная) составляет  34 445,51 тыс.рублей с НДС.

Стоимость работ определяется индексами к сметной стоимости работ в ц.1991г. с зимним удорожанием, утвержденными администрацией Новосибирской области.

Цена на момент заключения муниципального контракта является ориентировочной. Окончательная цена будет определена после проверки расчетов стоимости работ Комитетом контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии.

5. Приложение 5 читать в следующей редакции:

Приложение 5

Строительство объектов открытого способа работ  (ПК81+43-ПК83+76) на перегоне ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» Новосибирского метрополитена

# Общие сведения об объекте и предмете торгов

I. Сооружение котлована открытого способа работ

Проектная документация разработана ЗАО «Новосибметропроект» (к-т  25-2006.Б2М.112. 06/10/19.ОС).

1.1. Сооружение съездов в котлован.

Съезды в котлован сооружаются на ПК 81+43 и  ПК 83+76. На ПК 83+76 съезд  выполнен, Съезд на ПК 81+43 выполняется в котловане камеры съездов по правому пути. Общая длина съезда 76 п.м.

Крепление съездов в котлован производится путем забивки свай из двутавровой балки  55Б1,  60Б1  и 60Ш1 длиной от 6 до 10 п.м, обвязки их двутавровой балкой,  установки расстрелов из труб и  устройства деревянной затяжки.

Сваи крепления  погружаются дизель-молотом  на копре. Разработка грунта производится экскаватором с обратной лопатой транспортировкой грунта в отвал.

В насыпных грунтах в случае затруднений (отказ менее 1 см) погружение свай вести в лидерные скважины (600мм. Пазуха между сваей и скважиной  заполняется местным глинистым грунтом с уплотнением.

Поверхность съездов покрывается дорожными плитами по щебеночному основанию.

Перед обратной засыпкой крепление съездов и дорожные плиты демонтируются.

Основные объемы работ:

-устройство дорожных покрытий

из железобетонных плит 						-71 м3

-устройство щебеночной подготовки 				-31 м3

1.2. Сооружение котлована камеры съездов

Котлован на участке ПК81+43-ПК81+90  разрабатываются по правому пути со свайным креплением из  двутавровой балки, которое одновременно  служит и креплением съезда в котлован.

Котлован на участке от ПК81+90 до ПК83+16 с нагельным креплением откосов из арматурных стержней  (18мм, L=8,8м, забиваемых в грунт, и деревянной затяжкой.

Основные объемы работ:

-погружение свай из двутавровой балки 6ОБ1/55Б1 		 - 118т.

-монтаж продольных  поясов  из двутавровой балки 5561	 - 12 т

-монтаж расстрелов и подкосов из труб (530х8 		- 9т

-устройство затяжки из досок с нагельным креплением	- 70м3

-планировка откосов вручную					- 2799 м2

-забивка направляющих из уголка с фиксаторами		- 18 т

-забивка арматурных стержней L=8,8 м				- 120т

-установка закладной крепи из досок 				- 102 м3

-планировка бульдозером						- 5200 м2

-разработка грунта экскаватором					- 21500 м3

-разработка грунта бульдозером					- 10000м3

-сооружение скважин (159 пневмопробойником	-1802шт/7208х3 п.м.

-засыпка скважин сухой цементнопесчаной смесью

с уплотнением пневмопробойником				- 144 м3х3

-устройство щебеночного основания				- 190 м3

1.3. Сооружение котлована водоотливной установки

Котлован от ПК 83+16 до ПК83+28 выполняется с нагельным креплением откосов из арматурных стержней (18мм, L=8,8м, забиваемых в грунт, и деревянной затяжкой.

Зумпф водоотливной установки сооружается методом опускного колодца тиксотропной рубашке из чугунной тюбинговой обделки.

Основные объемы работ:

-планировка откосов						-235 м2

-забивка направляющих из уголка с фиксаторами		-1 т

-забивка арматурных стержней L=8,8 м				-13,2 т

-установка закладной крепи из досок 				- 11 м3

-разработка грунта бульдозером					-1470 м3

-разработка грунта экскаватором					-1310 м3

-устройство грунтовых свай					-384шт/1536х3 п.м.

-засыпка скважин сухой цементнопесчаной смесью

с уплотнением пневмопробойником					-30 м3х3

1.4. Сооружение котлована вентиляционной камеры.

Котлован на участке от ПК 83+28 до ПК 83+36 длиной 8 м, та часть которая не вошла в состав котлована монтажной камеры, сооружается с нагельным креплением откосов из арматурных стержней (18 мм, L=8,8м, забиваемых в грунт, и деревянной затяжкой.

Основные объемы работ:

-планировка откосов вручную					- 300 м2

-забивка направляющих из уголка с фиксаторами		- 2 т

-забивка арматурных стержней L=8,8 м				- 13 т

-установка закладной крепи из досок 				- 12 м3

-разработка грунта экскаватором					- 3000 м3

-устройство грунтовых свай (=159 пневмоотбойником 	-902шт/3608х3п.м.

-засыпка скважин сухой цементно-песчаной смесью

с уплотнением пневмопробойником				- 72 м3х3

1.5. Сооружение котлована монтажной камеры.

Общая длина котлована 40 п.м. от ПК83+36 до ПК83+76, в том числе участок вентиляционной камеры с ПК83+36 по ПК83+56.

Котлован длиной 7 п.м. от ПК83+36 до ПК83+43 сооружается с нагельным креплением откосов из арматурных стержней L=8,8 м, забиваемых в грунт и деревянной затяжкой.

На участке длиной 33 п.м. от ПК83+43 до ПК83+76 котлован со свайным креплением в основном выполнен, остались только незначительные объемы работ по доработке грунта.

Основные объемы работ:

-ремонт деревянной затяжки						- 575 м2

-устройство деревянной затяжки					            - 90 м2

-разработка грунта							            - 1400 м2

-планировка откосов							- 263 м2

-забивка направляющих из уголка					            - 1,8 т

-забивка арматурных стержней					            - 11 т

-установка закладных крепей						- 10 м3

Стоимость в ценах 1991 года составляет 812,67 тыс.рублей, в действующих ценах с НДС – 34445,51 тыс.рублей.

Начало работ : октябрь 2006г.

Окончание работ: сентябрь 2007г.

Приложение:

1. Расчет стоимости.

Приложение

|  |  | Расчет стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / тыс.руб./ |
|  | Наименование объектов и работ | Номер сметы | Сметная стоимость в ц.1991г. | Рыночный коэф-фициент (прим.) | Сметная стоимость в текущих ценах |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Перегон ст. "Золотая Нива" - ст. "Березовая роща" |  |
| 1 | Сооружение съезда в котлован |  |  |  |  |
|  | а) ПК 83+76,7 | Б2М.112.00.2-1.37АН | 10,9 | 35,92 | 391,53 |
|  | б) ПК 81+43,067 | Б2М.112.00.2-1.131-Н | 15,97 | 35,92 | 573,64 |
|  | в) ПК 81+43,067-ПК83+16,36 | 25/Б2М.112.19.2-1127 Н | 598,31 | 35,92 | 21491,30 |
| 2 | Монтажная камера ПК83+36,6 - ПК 83+76,1 |  |  |  |  |
|  | Сооружение котлована | 54/Б2М.112.00.2-.36АН | 20,63 | 35,92 | 741,03 |
|  | Доп.работы по сооружению котлована | 54/Б2М.112.00.2-1.132 Н | 25,33 | 35,92 | 909,85 |
|  | Сооружение котлована ПК83+28,38-ПК83+36,6 | 25/Б2М.112.19.2-1.129 Н | 83,63 | 35,92 | 3003,99 |
| 3 | ВОУ с очистными сооружениями на ПК81+16,34 ПК83+28,38 | 25/Б2М.112.19.2-1.128 Н | 57,9 | 35,92 | 2079,77 |
|  | ИТОГО : |  |  |  | 29191,11 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 5254,40 |
|  | ИТОГО с НДС: |  |  |  | 34445,51 |