СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО П очереди НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА НА УЧАСТКЕ ст. «ЗОЛОТАЯ НИВА» - ст. «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА», ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ (МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ)

1. В п.2 «Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе»  добавить пп. з) уставные документы.

2. П.3 «Предмет конкурса» читать в следующей редакции:

Строительство П очереди Новосибирского метрополитена на участке ст. «Золотая нива» - ст. «Березовая роща» (ПК81+43 – ПК83+76), открытый способ работ, в объеме проекта:

- монтаж конструкций.

Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности и опыт работы.

3. П.5 «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

С ноября 2006 г по август 2007 г.

4. П.6 «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:

Начальная цена контракта (максимальная) составляет  31 996,63 тыс.рублей с НДС.

Стоимость работ определяется индексами к сметной стоимости работ в ц.1991г. с зимним удорожанием, утвержденными администрацией Новосибирской области.

Цена на момент заключения муниципального контракта является ориентировочной. Окончательная цена будет определена после проверки расчетов стоимости работ Комитетом контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии.

5. Приложение 5 читать в следующей редакции:

Приложение  5

Строительство объектов открытого способа работ  (ПК81+43-ПК83+76) на перегоне ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» Новосибирского метрополитена

(монтаж конструкций)

# Общие сведения об объекте и предмете торгов

I. Монтаж конструкций открытого способа работ.

1.1. Перегонные тоннели.

Проектная документация разработана ЗАО «Новосибметропроект» (к-т 25-2006.Б2М.112.06.КЖ).

Перегонные тоннели сооружаются:

-со стороны ст. Березовая роща  под единым сводом от ПК83+56,16  до ПК 83+76,7

-со стороны ст. Гусинобродская только по правому тоннелю проямоугольного  очертания от ПК81+43,07 до ПК 81+89,4

Конструкции тоннелей из  монолитного железобетона.

Гидроизоляция из 2-х слоев «техноэласта», утеплитель «FLOORMAT 500» δ=50мм.В основании утеплителя щебеночная подготовка.

Основные объемы работ:

-монолитная железобетонная обделка                              – 1122 м3

в т.ч.: лотка						– 449 м3

стен 						– 222 м3

свода						– 451 м3

-гидроизоляция 						– 2978 м2

в т.ч.: лотка в 2 слоя «техноэласта» 	             - 767 м2

стен в  2 слоя «техноэласта» 		- 1040 м2

свод в 2 слоя «техноэласта» 		- 903 м 2

стена асбоцементным листом

на клеящей основе 			               – 268 м2

-утепление «FLOORMAT 500» δ=50 мм 			   – 385 м2

-выравнивающие монолитные бетонные стены 		   – 296 м3

-монолитный бетон заполнения  				   - 154 м3

-монолитный железобетон торцевой стены 		   – 50 м3

1.2. Камера съездов

Проектная документацияразработана ЗАО «Новосибметропроект» (к-т25-2006.Б2М.112.19.КЖ).

Камера съездов сводчатого очертания сооружается в  границах ПК81+89,4-ПК83+16,36. Конструкции камеры съездов выполняются из монолитного железобетона. В основании уплотненная щебеночная подготовка. Гидроизоляция из 2-х слоев «техноэласта». Сводовая часть утепляется «FLOORMAT 500» δ=50 мм.

Основные объемы работ:

-щебеночная подготовка					- 495 м3

-монолитная железобетонная обделка			- 4600 м3

в т.ч.: лотка						- 1962 м3

стен							- 671 м3

свода							 - 1967 м3

-монолитная щебеночная торцевая стена			 -45 м3

-выравнивающие монолитные бетонные стены		 -1672 м3

-гидроизоляция						- 6960 м3

в т.ч.: лотка в 2 слоя «техноэласта»		-2546 м2

стен в 2 слоя «техноэласта»			-1842 м2

свод в слоя «техноэласта»			            - 2572 м2

-устройство теплоизоляции «FLOORMAT 500» 		 -1813 м

-защита изоляции асбоцементными листами

на клеящей мастике						 -1576 м2

-основание под ВСП, разуклонки по

основанию из монолитного бетона			- 1002 м3

1.3.Водоотливная установка с очистными сооружениями.

Проектная документация  разработана ЗАО «Новосибметропроект» (к-т 25-2006.Б2М.112.10.КЖ).

Водоотливная установка с очистными сооружениями, со стволом и ходком к существующему коллектору р.Каменка, сооружаются в границах ПК 83+16,36-ПК83+28,38.

Конструкции водоотливной установки сводчатого очертания из монолитного железобетона, внутренние перегородки из  кирпича. Гидроизоляция из 2-х слоев «техноэласта», утеплитель «FLOORMAT 500» δ=50мм. В основании уплотненная  щебеночная подготовка

В центре водоотливной установки расположен ствол (5,49 м из чугунных тюбингов глубиной 9м, к которому со стороны правого и левого путей  в лотке проложены дренажные трубы (300 мм.

Из ствола к существующему коллектору р.Каменка сооружается временный ходок, в котором укладываются трубы для сброса воды из очистных  сооружений в коллектор. Швы чугунной обделки ствола чеканятся свинцовой проволокой и БРЦ. В стволе (зумпфе) выполняется металлоизоляция. За чугунную обделку производится нагнетание песчано-цементного раствора. Полы облицовываются керамической  плиткой, стены штукатурятся и окрашиваются белым декоративным цементом. Зумпф окрашивается эмалью. Монтируется монорельс и подвешивается однопролетный кран грузоподъемностью   1 тн.

Основные объемы работ:

-монолитная железобетонная обделка 		 		– 426 м3

в т.ч.: лотка 							– 174 м3

стен 								– 64 м 3

свода 								– 188 м3

-гидроизоляция 							– 847 м2

в т.ч. :лотка в 2 слоя «техноэласта» 			- 238 м2

свода  в 2 слоя «техноэласта» 				- 271 м2

стен в 2 слоя «техноэласта» 				- 188 м2

стен асбоцементным листом

на клеящей основе 						– 150 м2

-утепление «FLOОRMATE 500»- 50 мм				– 202 м2

-выравнивающие монолитные бетонные стены			– 150 м 3

-монолитный бетон подготовки, пола, фундаментов

изоляции, бетона заполнения	 				– 153 м3

-кирпичная кладка стен δ=250 мм 					– 30 м2

-металлоконструкции 						– 27,53 тн.

в т.ч.: монорельсов 						– 1,4 тн.

площадок 							– 0,1 тн.

лестниц 							– 0,1 тн.

дверей, ворот, решеток					– 0,23 тн.

металлоконструкции зумпфа				-15,3 тн.

ножевого кольца						-6,5 тн.

-керамическая плитка 						– 77 м2

-металлические трубы 						– 894 кг.

в т.ч.: (325х8 мм 						– 407 кг

(219х6 мм							– 379 кг

(108х4 мм 							– 90 кг

(32х3 							- 22 кг

-шахтный ствол (5,49 мм из чугунных тюбингов 		– 9 п.м./48,3 тн.

-монолитный железобетон форшахты, днища ствола		- 44 м3

-временная штольня с креплением дерев.рамами 		– 5 п.м.

-чеканка швов чугунной обделки свинцовой проволокой – 209 п.м.

1.4. Венткамера

Проектная документация разработана ЗАО «Новосибметропроект» (к-т 25-2006.Б2М.112.06.КЖ).

Венткамера сводчатого очертания сооружается в границах ПК83+28,38-ПК83+56,16.

Со стороны станции «Березовая роща» в венткамере располагается электрощитовая и вентшахта с выходом в венттоннель, проходящий по  перекрытию камеры поперек   трассы метро со стороны правого пути.

Из венткамеры в сторону правого и левого путей выполняется по одному монтажному проему размером 3,5х4 м .

Конструкции  венткамеры из монолитного железобетона с железобетонными сборными плитами на участке со стороны ст. «Березовая роща». В основании уплотненная щебеночная подготовка.

Стены и свод венткамеры утепляются «FLOОRMATE 500». Гидроизоляция лотка, стен и свода выполняется из 2-х слоев «техноэласта». Внутренняя перегородка сооружается после монтажа вентиляторов из кирпича М75 с армированием проволокой. Со стороны ст. «Гусинобродская» из  перегонных тоннелей предусмотрены вентиляционные проемы размером 2х3м в венткамеру.  В камере на участке 5 п.м устраиваются перегородки из блоков шумоглушения. В местах установки вентиляторов монтируются монорельсы.

Полы в венткамере асфальтобетонные.

Основные объемы работ:

-монолитная ж.б. обделка 						- 964 м3

в т. ч.: лотка 							– 434 м3

стен 								– 159 м3

свода 								– 371 м3

-гидроизоляция							-1794 м2

в т.ч.: лотка в 2 слоя «техноэласта»			-536 м2

стен в 2 слоя «техноэласта»				-377 м2

свода в 2 слоя «техноэласта»				-559 м2

стен асбоцементным листом

на клеящей мастике						 – 322 м2

-утепление  «FLОORMATE 500» δ50 мм 				- 495 м2

-выравнивающие монолитные бетонные стены 			– 700 м3

-монолитный бетон подготовки пола,

фундаментов заполнения пазух 					– 520 м3

-кирпичная кладка 							– 124 м3

-устройство щебеночного основания 				– 110 м3

-монтаж блоков шумоглушения 					– 94 м3

-металлические трубы 						–300 кг

Стоимость в ценах 1991 года составляет 920,31 тыс.рублей, в действующих ценах с НДС – 31996,62 тыс.рублей.

Начало работ : ноябрь 2006г.

Окончание работ: август 2007г.

Приложение:

1. Расчет стоимости.

Приложение

|  |  | РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / тыс.руб./ |
|  | Наименование объектов и работ | Номер сметы | Сметная стоимость в ц.1991г. с зимним удо-рожанием 5,6% | Рыночный коэффи-циент (прим.) | Сметная стоимость в текущих ценах |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Перегон ст. "Золотая Нива" - ст. "Березовая роща" |  |  |
| 1 | Перегонные тоннели ПК83+56,16-ПК83+76,7 |  |  |  |  |
|  | Сооружение конструк-ций | 25/Б2М.112.06.2-1.125 Н | 264,053 | 29,05 | 7670,74 |
|  | Устройство подкрано-вых путей при сооружении участка ПК82-ПК84 | 54/Б2М.112.00.2-1.56 | 12,55 | 34,42 | 431,97 |
| 2 | Венткамера ПК83 + 28,38 - ПК 83+76,7 |  |  |  |  |
|  | Сооружение конструк-ций | 25/Б2М.112.06.2-1.126А | 392,974 | 29,05 | 11415,89 |
| 3 | Очистные сооружения ПК 83+16,02 - ПК 83+28,4 |  |  |  |  |
|  | Проходка и сооружение конструкций ствола и ходка | 25/Б2М.112.10.2-1.124 Н | 101,718 | 30,3 | 3082,06 |
|  | Сооружение конструк-ций | 25/Б2М.112.10.2-1.128 Н | 149,014 | 30,3 | 4515,12 |
|  | ИТОГО : |  | 920,309 |  | 27115,78 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 4880,84 |
|  | ИТОГО с НДС: |  |  |  | 31996,63 |